## Sheet1
Fase | Risco | Causa | Evento | Consequência | P | I | P*I
Planejamento da Contratação | R1 | Requisitos da contratação mal definidos ou incompletos. | Baixa participação de fornecedores qualificados no processo licitatório. | Risco de imagem para a Administração devido à centralização inadequada e perda de economia de escala. | 2 | 5 | 10
Planejamento da Contratação | R2 | Decisão de não parcelar o objeto, mesmo que tecnicamente viável. | Restrição à competitividade e questionamentos dos órgãos de controle. | Aumento do valor contratado e possíveis impugnações ao certame. | 3 | 4 | 12
Planejamento da Contratação | R3 | Falha no levantamento de mercado ou na metodologia de coleta de preços. | Estimativas inadequadas de custos. | Contratação por preços inadequados ou fracasso no certame. | 2 | 5 | 10
Planejamento da Contratação | R4 | Não consideração de todos os aspectos técnicos e logísticos necessários. | Fracasso no certame ou contratação de fornecedor inadequado. | Comprometimento da entrega ou desempenho do motor de popa adquirido. | 5 | 5 | 25
Seleção do Fornecedor | R5 | Participação de fornecedores sem qualificação para fornecer o motor de popa. | Contratação de fornecedor incapaz de cumprir com o contrato. | Rescisão contratual e necessidade de contratação emergencial. | 1 | 5 | 5
Seleção do Fornecedor | R6 | Fornecedores manipulam os preços de alguns componentes do motor de popa. | Apresentação de propostas não vantajosas (jogo de planilhas). | Dano ao erário em função de superfaturamento de itens específicos. | 3 | 5 | 15
Gestão e Fiscalização do Contrato | R7 | Oscilação significativa na cotação do dólar em relação ao real. | O dólar oscila mais de 12% a contar da cotação no momento da abertura da sessão pública. | Possibilidade de solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro por parte do fornecedor, o que pode resultar em aumento do valor contratado e impacto no orçamento previsto para a contratação. | 3 | 5 | 15