## Sheet1
Fase | Risco | Causa | Evento | Consequência | P | I
Gestão e Fiscalização do Contrato | R1 | Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. | Baixa participação/adesão ao registro de preços. | Risco de imagem para a Central; não atingimento dos objetivos de centralização dos procedimentos de licitação e de padronização da estratégia da contratação, resultando em perdas de economia de escala, visto a baixa participação dos órgãos e entidades da APF. | 1 | 5
Seleção do Fornecedor | R2 | Definição de requisitos da contratação insuficientes ou indevidos. | Contratação de solução que não atende à necessidade que originou a contratação. | Mau uso de recursos públicos; ineficácia da prestação dos serviços e problemas de gerenciamento e fiscalização dos contratos advindos da licitação. | 1 | 5
Seleção do Fornecedor | R3 | Estimativa da quantidade maior ou menor que a necessidade. | Exaurimento do quantitativo da ata antecipado, nos casos de subdimensionamento da necessidade ou de finalização da ata com grande saldo, nos casos de superdimensionamento. | Realização de novo procedimento de registro de preços antes do prazo programado para os casos de subdimensionamento dos quantitativos; Frustração do mercado e preços não condizentes com a expectativa criada nos fornecedores, nos casos de superdimensionamento. | 3 | 4
Seleção do Fornecedor | R4 | Não parcelar a solução cujo parcelamento é viável. | Restrição à competitividade, principalmente das empresas de pequeno porte. Questionamentos dos órgãos de controle sobre o não parcelamento. | Aumento dos valores contratados; impugnações ao certame; paralisações do certame advindas das diligências de órgãos de controles externos. | 2 | 5
Planejamento da Contratação | R5 | Imposição de indicativo de economicidade mínima de 10%. | Falta de assertividade quanto à potencialidade de economia e viabilidade de cumprimento do indicativo. Dificuldade na análise da economia gerada após implantação da solução. | Não atendimento das expectativas de economia de recursos públicos. | 5 | 5
Planejamento da Contratação | R6 | Coleta insuficiente de preços ou falha de método para realizar a estimativa. | Estimativas de custos inadequadas. | Utilização de parâmetro inadequado para análise da viabilidade da contratação; possibilidade de contratação por preços superfaturados ou ocorrência de deserção e dificuldade de justificar as estimativas. | 1 | 5
Planejamento da Contratação | R7 | Falta de abrangência da análise de viabilidade da contratação. | Não consideração de todos os aspectos necessários à análise de viabilidade da contratação. | Certame fracassado ou contratação de fornecedor que não é capaz de entregar a solução ou solução que não produz os resultados necessários ao atendimento da demanda. | 1 | 5
Planejamento da Contratação | R8 | Declaração imprecisa do objeto. | Compreensão imprecisa da descrição, quantidade ou prazo. | Contratação que não atenda à necessidade da organização. | 1 | 5
Planejamento da Contratação | R9 | Declaração imprecisa do objeto. | Inconformidade legal do edital. | Impugnações ao edital; declaração de nulidade dos procedimentos; responsabilização de agente(s) de contratação e/ou gestores. | 1 | 5
Planejamento da Contratação | R10 | Definição de mecanismos que propiciem a ingerência da contratante na administração da contratada. | Caracterização de execução indireta ilegal. | Prática de ilícito trabalhista ante os entendimentos contidos na Súmula nº 331/TST. | 1 | 3
Planejamento da Contratação | R11 | Subjetividade na definição dos resultados que serão mensurados para fins de remuneração da contratada. | Pagamentos sem que tenham sido realmente entregues resultados que atendem às necessidades da organização e/ou Pagamentos aquém do resultado atingir pelo fornecedor. | Desperdício de recursos públicos e não atendimento das necessidades da organização ou prejuízo financeiro à contratada. | 1 | 4
Gestão e Fiscalização do Contrato | R12 | Empresas sem qualificação econômico-financeira e técnica-operacional para a execução do objeto participando da licitação. | Contratação de empresa incapaz de executar o serviço, as obrigações financeiras, fiscais, trabalhistas e previdenciárias relativas ao contrato. | Rescisão contratual; necessidade de realização de contratação emergencial. | 1 | 5
Planejamento da Contratação | R13 | Licitante vencedora apresenta proposta com preços de alguns itens abaixo do mercado (subpreço) e de outros itens acima do mercado (sobrepreço), mas de forma que o valor global de sua proposta seja o menor. | Contratação de proposta que não vantajosa (jogo de planilhas). | Dano ao erário em caso de utilização de quantidade maior dos itens com sobrepreço. | 3 | 5
Planejamento da Contratação | R14 | Utilização como critério de julgamento do menor preço global por grupo de itens (lote). | Ata em que o preço registrado global é o mais vantajoso, mas o preço registrado unitário de um ou mais itens pode não ser o menor ou compatível com os preços de mercado. | Contratação por preços unitários acima do mercado, causando dano ao erário. | 3 | 5
Planejamento da Contratação | R15 | Responsável pela gestão e fiscalização do contrato não detém as competências multidisciplinares e/ou condições necessárias à execução da atividade. | Gestão e/ou fiscalização inadequada. | Comprometimento do resultado do serviço prestado. | 3 | 3
Planejamento da Contratação | R16 | Alterações das condições econômico-financeiras do fornecedor. | Descumprimento das condições de habilitação e exigidas na licitação. | Retorno de riscos que foram mitigados por meio dos critérios de habilitação e qualificação da licitação; descontinuidade contratual; pagamento de fornecedor em débito com a fazenda. | 3 | 5
Planejamento da Contratação | R17 | Falta de sistematização sobre o que deve ser verificado na fiscalização contratual. | Aceites provisórios e definitivos em objetos parcialmente executados ou não executados. | Pagamento indevido e insatisfação dos usuários. | 3 | 3
Planejamento da Contratação | R18 | Elementos básicos do contrato não estão claros para as partes. | Diferenças de entendimentos e de expectativas entre as partes. | Falhas na execução do contrato. | 3 | 3
Planejamento da Contratação | R19 | Inadimplência da contratada. | Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS pela contratada. | Responsabilização subsidiária da APF em ações judiciais promovidas pelos empregados alocados na execução do contrato; rescisão contratual; necessidade de contratação emergencial. | 3 | 5
Planejamento da Contratação | R20 | Declaração imprecisa do objeto. | Decorrente inadequação dos parâmetros de fiscalização e de gestão contratual definidos no edital e anexos. | Dificuldade acentuada para a realização da fiscalização e da gestão contratual junto à contratada, mediante os parâmetros exigíveis. | 1 | 5
Gestão e Fiscalização do Contrato | R21 | Falta de Capacitação sobre o Uso de Inteligência Artificial | Oportunidades de melhoria na rotina de contratações do órgão não são aproveitadas devido à inabilidade de compreender e utilizar soluções baseadas em IA. | Permanência de processos ineficientes, desperdício de recursos públicos e perda de competitividade na inovação e automação das atividades de contratação. | 3 | 4